ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO

Team Charter — Consultoría e Investigación 2026-I

Universidad Santo Tomás  ·  Facultad de Estadística  ·  Organización Ustadística

1. Información del Proyecto

| Nombre del Proyecto | Proyecto Observatorio Datos de Educación en Colombia |
| --- | --- |
| Cliente / Stakeholder | Ustadistica |
| Director de Firma | Carlos Isaac Zainea (Docente) |
| Fecha de Inicio | 02/26/2026 |
| Fecha Estimada de Cierre | 30/05/2026 |
| Sprint Actual | 1 |

2. Composición del Equipo y Roles

Cada miembro asume un rol con responsabilidades verificables. Los roles rotan por corte evaluativo para garantizar desarrollo integral.

| Rol | Integrante | Responsabilidades Clave | KPI del Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto (PM) | German Angel Chamorro Aristizabal | Comunicación con el Director. Gestión del tablero Kanban. Convoca y modera Stand-ups. Controla cronograma. | 100% de Issues asignados al Sprint. 0 bloqueos sin escalar > 24h. |
| Ingeniero de Datos |  | Ingesta, limpieza y validación de datos. Mantiene carpeta data/ según estándar. Documenta diccionario de datos. | 0 valores nulos sin tratamiento documentado. Pipeline reproducible. |
| Analista Principal |  | Selección y ejecución de modelos estadísticos. Validación de supuestos. Pruebas de hipótesis y diagnósticos. | Todos los supuestos del modelo validados y documentados en notebooks/. |
| Gestor del Conocimiento |  | Redacción de informes y documentación. Mantenimiento del README y docs/. Gestión del repositorio GitHub. | README actualizado por Sprint. Informes entregados sin observaciones de forma. |

3. Matriz RACI

R = Responsable (ejecuta)  |  A = Aprobador (rinde cuentas)  |  C = Consultado  |  I = Informado

| Actividad | PM | Ing. Datos | Analista | Gestor Doc. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del problema y alcance (SOW) | A | C | R | I |
| Ingesta y limpieza de datos | I | R/A | C | I |
| Análisis exploratorio (EDA) | I | C | R/A | I |
| Modelado estadístico | I | C | R/A | C |
| Visualización y dashboards | C | C | R | A |
| Redacción de informes | A | C | C | R |
| Mantenimiento del repositorio | C | C | I | R/A |
| Presentación al cliente (Fishbowl) | R/A | I | R | R |
| Stand-up y bitácora de Sprint | R/A | R | R | R |
| Gestión del tablero Kanban | R/A | I | I | I |

4. Protocolo de Operación

4.1 Asistencia y Disponibilidad

Este curso simula un entorno laboral. La ausencia de un miembro impacta la productividad de la firma y se trata con la misma severidad.

- Toda ausencia debe notificarse con mínimo 24 horas de antelación al PM del equipo.

- 2 faltas injustificadas activan el protocolo de "Bajo Desempeño" (ver sección 5).

- La inasistencia sin aviso se registra como "Abandono de Puesto" en la bitácora del Sprint.

4.2 Reuniones

| Ceremonia | Frecuencia | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Stand-up | Cada sesión de clase | 15 minutos (máximo) | PM |
| Sprint Review | Fin de cada Sprint | 20-30 minutos | Todo el equipo |
| Fishbowl | Según cronograma del Director | 25 minutos por equipo | Equipo en turno |
| Retrospectiva | Fin de cada Sprint | 15 minutos | PM (modera) |

5. Protocolo de Escalación y Bajo Desempeño

Si un miembro incumple sistemáticamente, el equipo tiene derecho a activar el siguiente protocolo escalonado:

| Nivel | Condición | Acción | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Aviso | 1 falta injustificada o incumplimiento menor | Conversación interna del equipo. Se registra en bitácora. | Ninguna formal. |
| 2 — Alerta | 2 faltas o incumplimiento reiterado de entregables | Notificación escrita al Director con evidencias (bitácora + commits). | Reducción en nota de participación (-10%). |
| 3 — Separación | 3 faltas o bloqueo crítico al equipo sin remediar | Solicitud formal de reasignación al Director. | El miembro trabaja de forma individual. Pierde nota grupal. |

6. Aceptación y Compromiso

Los abajo firmantes aceptan los términos de esta Acta de Constitución, incluyendo los roles asignados, los protocolos de operación y el régimen de escalación. Este documento tiene vigencia durante todo el semestre académico 2026-I.

| ____________________ Nombre: German Angel Chamorro Aristizabal Rol: Líder de Proyecto (PM) Fecha: 03/03/2026 | ______________________________________ Nombre: Rol: Fecha: 03/03/2026 |
| --- | --- |
| ________________________________________ Nombre: Jhonatan Cañon Gonzalez Rol: Ingeniero de Datos Fecha: 03/03/2026 | ________________________________________ Nombre: Rol: Fecha: |

Visto Bueno del Director de Firma:

________________________________________

Nombre y Firma del Docente